## Agenda
Locatie: Lokaal BN0330 |  |  | AGENDA Movie Database Web App M&M development
Tijd: 09.00 - 09.35
Datum: 23-05-2016
wie | tijd | doel |  | onderwerpen
Mike | 5 | t | 1 | Welkom
Groep | 10 | t | 2 | Mededelingen
Groep | 5 | t | 3 | Aanwezigheid
Groep | 10 | d | 4 | Verbeterpunten
Groep | 5 | v | 5 | Tot slot
6
7
8
9
| 35 | b | brainstorm |  | Agenda aan: Menno van der Krift, Mike Oerlemans, Peter van der Krift
|  | d | discussie |  | Notulen aan :Alle betrokkenen
|  | k | kennisname
|  | t | toelichting
|  | v | vaststelling
Mededelingen:
|  |  | 1 | Vorige notulen
|  |  | 2 | Voortgang afgelopen week
|  |  | 3 | Afspraken vorige week
4
5
6
7
Bijlagen:
1
2
3
Note on E3: Fer: Vul hier onderwerp (bijv. Naam Project) en groep in.
Note on B4: Fer: Vul hier ook eindtijd in. Bepaal deze a.d.h.v. cel C18.
Note on H19: Fer: Vul hier ook de naam van je projectbegeleider en/of SLB in.

## Notulen
Verslag overleg op
Aanwezig: | Mike Oerlemans, Menno van der Krift, Peter van der Krift
Afwezig: - | nvt
Notulen aan: | Mike Oerlemans, Menno van der Krift, Peter van der Krift
Onderwerp | Besproken | Afspraak | Wie | Wanneer
1 Welkom | Welkom bij de 2e vergadering van deze projectfase. Alle genodigden zijn aanwezig. Vandaag worden er de volgende onderwerpen besproken: Mededelingen (vorige notulen, voortgang afgelopen week, afspraken vorige vergadering), aanwezigheid, verbeterpunten en tot slot
2 Mededelingen
2.1 Vorige notulen | We hebben nog steeds hetzelfde beeld over het project als bij de voorgaande notulen. We hoeven niets meer mee te nemen in deze vergadering. Afspraken vorige notulen worden besproken bij punt 2.3
2.2 Voortgang afgelopen week | Ontwikkeling van de webapp gaat snel. Layout is gebouwd en een aantal hoofd functionaliteiten van de web app werken al. Echter zijn er nog wat wel punten die wat research vereisen. Gelukkig is dat meegenomen in de planning en is hier speling voor.
2.3 Afspraken vorige week | Aanwezigheid was een belangrijke afspraak. Deze zijn beide projectleden goed nagekomen en de hele week 100% aanwezig geweest. Vergadering is ook doorgegaan deze week.
3 Aanwezigheid | Beide projectleden zijn deze werkweek goed aanezig geweest zoals besproken in vorige punt.
4 Verbeterpunten | Tijdens project beter werken aan concentratie en niet af laten leiden door andere flexplek medewerkers aanwezig in het lokaal. | Betere concentratie | Mike, Menno
5 Tot slot | Einde van vergadering. Er zijn geen vragen meer. Peter van der Krift vond het ook fijn regelmatig het project en de webapp zelf in te kunnen zien. Hij is tevreden over de voortgang