## Agenda
Locatie: Lokaal BN0330 |  |  | AGENDA Bespreking KT2 Groep 1 - BusinessComm
Tijd: 10:40 - 10:59
Datum: 17-06-2016
wie | tijd | doel |  | onderwerpen
Koen | 2 | t | 1 | Welkom, vaststellen Koen de Bont + Jari Verhaard, vaststellen definitieve agenda
2
3
Jari | 5 | d | 4 | Hoe is afgelopen week verlopen?
Groep | 6 | d | 5 | Hoe staan we er op dit moment voor?
Koen | 3 | v | 6 | Wanneer kunnen we beginnen met het bouwen van de applicatie?
7
Koen | 1 | v | 8 | Vastellen volgende vergadering
Groep | 2 | k | 9 | Rondvraag
| 19 | b | brainstorm |  | Agenda aan: Koen de Bont + Jari Verhaard
|  | d | discussie |  | Notulen aan: Koen de Bont + Jari Verhaard
|  | k | kennisname
|  | t | toelichting
|  | v | vaststelling
Mededelingen:
1
2
3
4
5
6
7
Bijlagen:
1
2
3
Note on E3: Fer: Vul hier onderwerp (bijv. Naam Project) en groep in.
Note on B4: Fer: Vul hier ook eindtijd in. Bepaal deze a.d.h.v. cel C18.
Note on H19: Fer: Vul hier ook de naam van je projectbegeleider en/of SLB in.

## Notulen
Verslag overleg op | 2016-05-17
Aanwezig: | Koen de Bont, Jari Verhaard
Afwezig: | nvt.
Notulen aan: | Koen de Bont, Jari Verhaard
Onderwerp | Besproken | Afspraak | Wie | Wanneer
1 Openen en vaststellen agenda | Welkom bij vergadering, fijn dat jullie iedereen weer aanwezig is. Deze vergadering zal gaan over hoe het afgelopen week verlopen is, hoe we er voor staan en wanneer we met de applicatie kunnen beginnen.
2 Mededelingen | Geen mededelingen
3 Notulen vorige vergadering | nvt.
4 Hoe is afgelopen week verlopen? | We hebben een goede start gemaakt en zijn al begonnen aan het bouwen van de applicatie.
5 Hoe staan we er op dit moment voor? | Volgens de planning lopen we mooi op schema, tot nu toe zijn alle schattingen qua tijd goed ingeschat en we hopen dat dit komende weken zo blijft
6 Wanneer kunnen we beginnen met het bouwen van de applicatie? | Zoals al eerder gezegd zijn we afgelopen week al begonnen aan het bouwen van de applicatie. We hopen de deadline van het bouwen van de applicatie te halen en misschien nog wat tijd over te hebben zodat we genoeg tijd hebben om te testen en ook genoeg tijd hebben om alles op orde te krijgen.
8 Vastellen volgende vergadering: | De volgende vergadering zal gewoon weer op maandag (23-5-2016) plaatsvinden. | Veradering | Koen de Bont, Jari Verhaard | 2016-05-23
9 Rondvraag | N.v.t.
10
11
12
13
14
15
16